«Бекітемін»

Мектеп басшысы:

_______Е.  Бегус

ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД

КГУ «Общеобразовательная средняя школа№1» отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое направление |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование статистических данных по количеству детей с ООП в школе. | сентябрь 2023 | ЗРУР Тютенова К.М. | единая база статистических данных |
| 1.2 | Просвещение педагогов по вопросам методической обеспеченности инклюзивного образования | в течение года | ЗРУР Тютенова К.М. Логопед Сыздыкбаева Я.Н. Педагог психолог | НПА (нормативно-правовая база) |
| 1.3 | Определение потребностей с педагогических кадрах в системе инклюзивного образования | сентябрь-март, далее постоянно |  | сводные данные |
| 1.4 | Заключение договоров с родителями детей с ООП. | сентябрь 2025 | Классные руководители, ЗРУР Тютенова К.М. | договоры |
| 1.5 | Разработка плана мероприятия по развитию инклюзивного образования. | май 2026 | ЗРУР Тютенова К.М. | план |
| 1.6 | Составление индивидуальных программ ППС на детей с ООП. | сентябрь 2025 | ЗРУР Тютенова К.М. Учителя-предметники | программы |
| - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации по инклюзивному обучению. | в течение года | Учителя-предметники, ЗРУР Тютенова К.М. | сертификаты |
| 2.2 | Составление аналитического отчета. | май 2023 | ЗРУР Тютенова К.М. | отчет |
| 2.3 | Оформление информационных стендов для педагогов и родителей. | в течение года | ЗРУР Тютенова К.М. Логопед-дефектолог Педагог-психолог | стенды |
| 2.4 | Формирование банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей с ООП, в том числе обучающихся на дому. | август, далее в течение года | ЗРУР Тютенова К.М. | банк данных |
| 2.5 | Методические рекомендации по обучению и психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями, в том числе обучающихся на дому. | в течение года | ЗРУР Тютенова К.М. Классные руководители, Логопед Педагог-психолог | консультирование педагогов, родителей |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Своевременное выявление и направление детей на ПМПК с целью диагностики и определения дальнейшей формы обучения. | в течение года | ЗРУР Тютенова К.М. Классные руководители, Логопед Педагог-психолог | направление |